## I Finanšu līdzekļu apguve
I Finanšu līdzekļu apguve
1.1.tabula. Finanšu līdzekļi (attiecināmās izmaksas), par kuriem pārskata periodā noslēgti līgumi ar Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmēju
Nr.p.k. | Aktivitātes Nr. | Apakšaktivitātes Nr. | Aktivitātes/ apakšaktivitātes nosaukums | Noslēgto līgumu skaits | Finanšu līdzekļu sadalījums, LVL | [5 empty] | Kopējās izmaksas
[5 empty] | Publiskais finansējums |  |  |  | Privātais finansējums | Kopā
[5 empty] | Eiropas Savienības fondi | Valsts budžeta līdzekļi | Pašvaldību budžeta līdzekļi | Cits publiskais finansējums
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K= F+G+H+I+J | L
1 | 3.4.1.1. |  | Ūdenssaimniecības attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 3.4.1.2. |  | Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | 3.4.1.2.1. | Natura 2000 teritoriju aizsardzības administratīvās infrastruktūras izveide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | 3.4.1.2.2. | Antropogēno slodzi samazinošās, izglītojošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 3.4.1.3. |  | Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ infrastruktūras izveide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 3.4.1.4. |  | Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 3.4.1.5. |  | Vides risku samazināšana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | 3.4.1.5.1. | Pļaviņu un Jēkabpils pilsētu plūdu draudu samazināšana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | 3.4.1.5.2. | Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3.4.1.6. |  | Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3.5.1.1. |  | Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000 | 48 | 145104930.87 | 13751148.02 | 9703943.14 | 2151661.33 | 0 | 170711683.36 | 170711683.36
12 | 3.5.1.2. |  | Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | 3.5.1.2.1. | Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | 3.5.1.2.2. | Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | 3.5.1.2.3. | Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOPĀ: |  |  |  | 48 | 145104930.87 | 13751148.02 | 9703943.14 | 2151661.33 | 0 | 170711683.36 | 170711683.36
1.2.tabula. Analīze un komentāri par 1.1.tabulā iekļauto informāciju
3.5.1.1. aktivitātē ir noslēgti 48 līgumi ar Kohēzijas fonda finansējuma saņēmējiem. Kopējā noslēgto līgumu summa ir 170 711 683,36 LVL Ir iesniegts pieprasījums līdzekļu pārdalei no budžeta apakšprogrammas 41.08.00 3.4.1.6. aktivitātei. Vienošanās par projektu īstenošanu 3.4.1.6. aktivitātes ietvaros tiks noslēgtas tad, kad tiks piešķirti līdzekļi šo projektu īstenošanai.
1.3.tabula. Atbrīvojies finansējums/Papildu nepieciešamais finansējums: Finanšu līdzekļi (attiecināmās izmaksas), par kuriem pārskata periodā (a) lauzti vai (b) grozīti līgumi ar Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmēju, (c) ES fonda finansējuma saņēmējs īstenojis projektu par mazāku summu, (d) projekta īstenošanā konstatēta neatbilstība, (e) vai atbildīgā vai sadarbības iestāde ir apstiprinājusi mazāku maksājuma pieprasījuma attiecināmo izdevumu summu nekā pieprasījis ES fonda finansējuma sanēmējs
Nr.p.k. | Aktivitātes Nr. | Apakšaktivitātes Nr. | Aktivitātes/ apakšaktivitātes nosaukums | (a), (b), (c), (d) vai (e) | Projektu skaits | Finanšu līdzekļu sadalījums, LVL |  |  |  |  | Kopējais atbrīvojies (+) / papildus nepieciešamais (-) finansējums
Valsts budžeta līdzekļi G: Publiskais finansējums | Privātais finansējums
[6 empty] | Eiropas Savienības fondi | Valsts budžeta līdzekļi | Pašvaldību budžeta līdzekļi | Cits publiskais finansējums
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
1 | 3.4.1.1. |  | Ūdenssaimniecības attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 3.4.1.2. |  | Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | 3.4.1.2.1. | Natura 2000 teritoriju aizsardzības administratīvās infrastruktūras izveide | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | 3.4.1.2.2. | Antropogēno slodzi samazinošās, izglītojošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 3.4.1.3. |  | Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ infrastruktūras izveide | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 3.4.1.4. |  | Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 3.4.1.5. |  | Vides risku samazināšana | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | 3.4.1.5.1. | Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | 3.4.1.5.2. | Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3.4.1.6. |  | Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3.5.1.1. |  | Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 3.5.1.2. |  | Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | 3.5.1.2.1. | Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | 3.5.1.2.2. | Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | 3.5.1.2.3. | Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOPĀ: |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.tabula. Analīze un komentāri par 1.3.tabulā iekļauto informāciju
N/A. Atbrīvojies finansējums vai papildus nepieciešamais finansējums pārskata periodā nav konstatēts
1.5. tabula. Finanšu līdzekļi, par kuriem pārskata periodā ir veiktas atmaksas Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējam vai valsts budžetam
Nr.p.k. | Aktivitātes Nr. | Apakšaktivitātes Nr. | Aktivitātei piešķirtais ES fondu finansējums, LVL | No 01.01.2007. veiktās atmaksas ESFFS vai valsts budžetam, LVL | No 1.01.2007. veikto atmaksu ESFFS vai valsts budžetam īpatsvars kopējā finansējuma piešķīrumā (%), E/D*100 |  | Pārskata periodā veiktās atmaksas ESFFS vai valsts budžetam, LVL | Pārskata periodā veikto atmaksu ESFFS vai valsts budžetam īpatsvars kopējā finansējuma piešķīrumā (%), G/D*100% |  | No 01.01.2007. apmaksāto projektu skaits
[10 empty] | Pabeigts projekta posms (starpposma maksājums) | Pabeigta projekta īstenošana (noslēguma maksājums)
A | B | C | D | E | F |  | G | H |  | I | J
1 | 3.4.1.1. |  | 100848003 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | 3.4.1.2. |  | 9136452 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 |  | 3.4.1.2.1. | 1405608 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 |  | 3.4.1.2.2. | 7730844 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | 3.4.1.3. |  | 9136452 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | 3.4.1.4. |  | 34437396 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | 3.4.1.5. |  | 10542060 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 |  | 3.4.1.5.1. | 7028040 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 |  | 3.4.1.5.2. | 3514020 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | 3.4.1.6. |  | 7168601 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | 3.5.1.1. |  | 294826278 | 0 | 0 |  | 6407301.98 | 2.1732 |  | 0 | 0
12 | 3.5.1.2. |  | 91013117 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 |  | 3.5.1.2.1. | 13774958 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 |  | 3.5.1.2.2. | 28182440 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 |  | 3.5.1.2.3. | 49055719 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
KOPĀ: |  |  | 557108359 | 0 | 0 | 0 | 6407301.98 | 2.1732 | 0 | 0 | 0
1.6.tabula. Analīze un komentāri par 1.5.tabulā iekļauto informāciju
Pārskata periodā tika veikti starpposma maksājumi LVL 6 407 301,98 apmērā finansējuma saņēmējiem saskaņā ar Noteikumu nr. 418 "Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība" 19. punkta 19.2 apakšpunktu.Ir norādīta maksājumu kopsumma, kas ir izmaksāta ņemot vērā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējuma īpatsvaru 85 % projekta finansiāli attiecināmajās izmaksās . 2008.gada 4.ceturksnī ir veikti avansa maksājumi LVL 31 566 288,79 apmērā finansējuma saņēmējiem saskaņā ar Noteikumu nr. 418 "Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība" 19. punkta 19.1 apakšpunktu. Summa norādīta ņemot vērā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējuma īpatsvaru 85 % projekta finansiāli attiecināmajās izmaksās .
1.7. tabula. Finanšu līdzekļi, par kuriem pārskata periodā pieņemts lēmums tos atgūt no Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmēja kā neatbilstoši veiktos izdevumus un pārskata periodā atgūtās summas
Nr. p.k. | Aktivitātes Nr. | Apakšaktivitātes Nr. | Projekta Nr. | Lēmuma datums un numurs | Summas, par kurām pieņemts lēmums tās atgūt |  |  | Atgūtās summas
[5 empty] | Atgūstamā summa, LVL | Valsts līdzfinansējums, LVL | Eiropas Savienības fondi, LVL | Atmaksas datums | Atmaksātā summa, LVL | Valsts līdzfinansē-jums, LVL | Eiropas Savienības fondi, LVL
A | B | C | D | E | F=F+G | G | H | I | J=K+L | K | L
1 | 3.4.1.1. |  | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 3.4.1.2. |  | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | 3.4.1.2.1. | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | 3.4.1.2.2. | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 3.4.1.3. |  | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 3.4.1.4. |  | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 3.4.1.5. |  | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | 3.4.1.5.1. | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | 3.4.1.5.2. | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3.4.1.6. |  | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3.5.1.1. |  | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 3.5.1.2. |  | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | 3.5.1.2.1. | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | 3.5.1.2.2. | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | 3.5.1.2.3. | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOPĀ: |  |  | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.tabula. Analīze un komentāri par 1.7.tabulā iekļauto informāciju
N/A. Lēmumi par līdzekļu atgūšanu pārskata periodā nav pieņemti

## II AKTIVITĀŠU IEVIEŠANA
II AKTIVITĀŠU ieviešanas apraksts
2.1. tabula. Aktivitāšu ieviešanas progress pārskata periodā
Nr.p.k. | Aktivitātes Nr. | Apakšaktivitātes Nr. | Apstiprināto projektu skaits |  |  | Attiecināmās izmaksas apstiprinātajos projektos, LVL |  |  | Noslēgto projektu ieviešanas līgumu skaits |  | Noslēgto līgumu attiecināmo izmaksu summa, LVL |  | Kopējais noslēgto līgumu skaits % pret kopējo apstiprināto projektu skaitu
A | B | C | D |  |  | E |  |  | F |  | G |  | H
1 | 3.4.1.1. |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | 3.4.1.2. |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 |  | 3.4.1.2.1. |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 |  | 3.4.1.2.2. |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | 3.4.1.3. |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | 3.4.1.4. |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | 3.4.1.5. |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 |  | 3.4.1.5.1. |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
9 |  | 3.4.1.5.2. |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 | 3.4.1.6. |  |  | 6 |  | 5325757 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 | 3.5.1.1. |  |  | 48 |  | 170711683.36 |  |  | 48 |  | 170711683.36 |  | 100
12 | 3.5.1.2. |  |  | 27 |  | 7472040.71 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
13 |  | 3.5.1.2.1. |  | 27 |  | 7472040.71 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
14 |  | 3.5.1.2.2. |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
15 |  | 3.5.1.2.3. |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
KOPĀ: |  |  | 81 |  |  | 183509481.07 |  |  | 48 |  | 170711683.36 |  | 100
2.2.tabula. Analīze un komentāri par 2.1.tabulā iekļauto informāciju
3.5.1.1.aktivitātes ietvaros noslēgti līgumi par 48 projektu īstenošanu, par kopējo attiecināmo izmaksu summu LVL 170 711 683,36 3.4.1.6. aktivitātes ietvaros apstiprināti 6 projekti par kopējo attiecināmo izmaksu summu LVL 5 325 757,00 3.5.1.2.1. apakšaktivitātes ietvaros apstiprināti 27 projekti par kopējo attiecināmo izmaksu summu LVL 7 472 343,21 Pārskata periodā 3.4.1.1; 3.4.1.4. aktivitātes un 3.5.1.2.2. apakšaktivitātes ietvaros ir noslēgusies projektu iesniegumu atlases pirmās kārtas pieņemšana.
Ņemot vērā izmaiņas aktivitāšu īstenošanas nosacījumos un finansējuma apjomā, kas noteiktas ar 07.04.2009. MK sēdes protokola Nr.23 47.§, 3.4.1.2.; 3.4.1.3. un 3.4.1.5.aktivitātes ietvaros uz doto brīdi nav precīzi nosakāms projektu apstiprināšanas laiks.
2.3.tabula. Aktivitāšu ieviešanas progress plānošanas periodā
Nr.p.k. | Aktivitātes Nr. | Apakšaktivitātes Nr.
|  |  | Aktivitātei piešķirtais finansējums, LVL |  |  | Finansējums apstiprinātajiem projektiem, LVL |  |  | Spēkā esošo un izpildīto ieviešanas līgumu finansējums, LVL |  |  | Pieejamais finansējums pārskata perioda beigās, LVL
|  |  | Eiropas Savienības fondu finansējums | Valsts publiskais finansējums | Privātais finansējums | Eiropas Savienības fondu finansējums | Valsts publiskais finansējums | Privātais finansējums | Eiropas Savienības fondu finansējums | Valsts publiskais finansējums | Privātais finansējums | Eiropas Savienības fondu finansējums | Valsts publiskais finansējums | Privātais finansējums
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M=D-J | N=E-K | O=F-L
1 | 3.4.1.1. |  | 100848003 | 17796708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 3.4.1.2. |  | 9136452 | 1612314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | 3.4.1.2.1. | 1405608 | 248048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | 3.4.1.2.2. | 7730844 | 1364266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 3.4.1.3. |  | 9136452 | 1612315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 3.4.1.4. |  | 34437396 | 14758884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 3.4.1.5. |  | 10542060 | 1860363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | 3.4.1.5.1. | 7028040 | 1240242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | 3.4.1.5.2. | 3514020 | 620121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3.4.1.6. |  | 7168601 | 1265047 | 0 | 4526893.45 | 798863.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3.5.1.1. |  | 294826278 | 49897802 | 0 | 145104930.87 | 25606752.49 | 0 | 145104930.87 | 25606752.49 | 0 | 149721347.13 | 24291049.51 | 0
12 | 3.5.1.2. |  | 91013117 | 6482332 | 54029091 | 6351252.62 | 1120788.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | 3.5.1.2.1. | 13774958 | 6482332 | 0 | 6351252.62 | 1120788.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | 3.5.1.2.2. | 28182440 | 0 | 4973372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | 3.5.1.2.3. | 49055719 | 0 | 49055719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOPĀ: |  |  | 557108359 | 95285765 | 54029091 | 155983076.94 | 27526404.13 | 0 | 145104930.87 | 25606752.49 | 0 | 149721347.13 | 24291049.51 | 0
2.4.tabula. Analīze un komentāri par 2.3.tabulā iekļauto informāciju
3.4.1.6.aktivitātes ietvaros 6 apstiprināto projektu ES fonda līdzfinansējums sastāda 63,15% no kopējā aktivitātei piešķirtā ES fondu līdzfinansējuma, savukārt valsts publiskais finansējums sastāda 63,15 % no kopējā aktivitātei piešķirtā valsts publiskā finansējuma.
3.5.1.1.aktivitātes ietvaros 48 apstiprināto projektu ES fonda līdzfinansējums sastāda 49,22% no kopējā aktivitātei piešķirtā ES fondu līdzfinansējuma, savukārt valsts publiskais finansējums sastāda 51,32 % no kopējā aktivitātei piešķirtā valsts publiskā finansējuma.
3.4.1.6.aktivitātes ietvaros līgumi par projektu ieviešanu vēl nav noslēgti.
3.4.1.6.aktivitātes ietvaros valsts publiskā finansējuma apjomā ir valsts budžeta finansējums LVL 798 863,55.
3.5.1.1.aktivitātes ietvaros valsts publiskā finansējuma apjomā ir valsts budžeta finansējums LVL 13 751 148,02 apmērā un pašvaldību un to kapitālsabiedrību finansējums LVL 11 855 604,47 apmērā.
3.5.1.2.1. apakšaktivitātes ietvaros valsts publiskā finansējuma apjomā ir pašvaldību un to kapitālsabiedrību finansējums LVL 1 120 788,09.
Papildus informējam, ka vēl joprojām tiek gaidīts skaidrojums no Finanšu ministrijas, kuros gadījumos kapitālsabiedrību finansējums tiek uzskatīts par valsts publisko finansējumu un kuros par pirvāto finansējumu.

## III IZNĀKUMI UN REZULTĀTI
III Iznākuma un Rezultāta rādītāji
3.1. tabula. Plānotie un sasniegtie pasākumu ieviešanas uzraudzības rādītāji
Rādītājs | Rādītāju apraksts
| Plānošanas reģions | Mērvienība | DP vai DPP noteiktais rādītāja apjoms | Pārskata periodā sasniegtais rādītāja apjoms | Pārskata periodā sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars DP vai DPP noteiktajā apjomā (%), E/D*100 | No 01.01.2007. sasniegtais rādītāja apjoms | No 01.01.2007. sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars DP vai DPP noteiktajā rādītāja apjomā (%), G/D*100
A | B | C | D | E | F | G | H
3.4.1.pasākums "Vide"
Iznākuma rādītāji
Papildu iedzīvotāju skaits, uz ko vērsti ūdenssaimniecības projekti | KOPĀ | skaits | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rīgas |  | 31220 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kurzemes |  | 21786 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vidzemes |  | 25721 | 0 | 0 | 0 | 0
| Latgales |  | 28079 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zemgales |  | 33194 | 0 | 0 | 0 | 0
Piesārņotās vietas platība, kas attīrīta no vēstursikā piesārņojuma | KOPĀ | ha | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rīgas |  | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kurzemes |  | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vidzemes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Latgales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zemgales |  | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Optimālu uzturēšanas apstākļu nodrošināšana augu un dzīvnieku kolekcijām | KOPĀ | kolekciju skaits | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rīgas |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kurzemes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vidzemes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Latgales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zemgales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plūdu apdraudēto teritoriju risku samazināšanas projekti | KOPĀ | skaits | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rīgas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kurzemes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vidzemes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Latgales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zemgales |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Izvietoto robežzīmju skaits Natura 2000 teritoriju iezīmēšanai dabā |  | skaits | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0
Antropogēno slodzi samazinošo infrastruktūras projektu skaits Natura 2000 teritorijās |  | skaits | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekonstruētie hidrotehnisko būvju kompleksi, skaits |  | skaits | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Īstenotās ES direktīvas ūdeľu un gaisa stāvokļa kontrolei un uzraudzībai, skaits |  | skaits | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Rezultāta rādītāji
Iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumi | KOPĀ | % | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rīgas |  | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kurzemes |  | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vidzemes |  | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0
| Latgales |  | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zemgales |  | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši dzeramā ūdens apsaimniekošanas pakalpojumi, % | KOPĀ | % | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rīgas |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kurzemes |  | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vidzemes |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
| Latgales |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zemgales |  | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Iedzīvotāju skaits, uz kuriem vērsti plūdu samazināšanas projekti | KOPĀ | skaits | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rīgas |  | 29900 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kurzemes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vidzemes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Latgales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zemgales |  | 35100 | 0 | 0 | 0 | 0
Natura 2000 teritorijas, uz kurām vērsti antropogēno slodzi samazinošie projekti, skaits |  | skaits | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1.pasākums "Vides aizsardzības infrastruktūra"
Iznākuma rādītāji
Papildu iedzīvotāju skaits, uz ko vērsti ūdenssaimniecības projekti* | KOPĀ | skaits, milj. | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rīgas |  | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kurzemes |  | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vidzemes |  | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0
| Latgales |  | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zemgales |  | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekultivēto normatīvo aktu prasībām neatbilstošo atkritumu izgāztuvju skaits | KOPĀ | skaits | 261 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rīgas |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kurzemes |  | 77 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vidzemes |  | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| Latgales |  | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zemgales |  | 77 | 0 | 0 | 0 | 0
Papildu iedzīvotāju skaits, uz ko vērsti atkritumu apsaimniekošanas projekti | KOPĀ | skaits, milj. | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rīgas |  | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kurzemes |  | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vidzemes |  | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0
| Latgales |  | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zemgales |  | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0
Dalītās atkritumu savākšanas punktu skaits | KOPĀ | skaits | 8640 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rīgas |  | 4120 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kurzemes |  | 1163 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vidzemes |  | 917 | 0 | 0 | 0 | 0
| Latgales |  | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zemgales |  | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0
Rezultāta rādītāji
Iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumi | KOPĀ | % no Latvijas iedz. | 62 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rīgas |  | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kurzemes |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vidzemes |  | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Latgales |  | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zemgales |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši ūdensapgādes pakalpojumi | KOPĀ | % no Latvijas iedz. | 66 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rīgas |  | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kurzemes |  | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vidzemes |  | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Latgales |  | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zemgales |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
Dalītās atkritumu savākšanas infrastruktūras nodrošinājums | KOPĀ | punktu skaits uz iedz.sk. | vidēji 1 punkts uz 500 iedzīvotājiem | 0 | 0 | 0 | 0
| Rīgas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Kurzemes |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Vidzemes |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Latgales |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Zemgales |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. tabula. Analīze un komentāri par 3.1.tabulā iekļauto informāciju
* Saskaņā ar 3.5.1.pasākuma "Vides aizsardzības infrastruktūra" 3.5.1.1.aktivitātes "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000" 48 apstirpināto projektu datiem, pēc projektu ieviešanas plānotais sasniedzamais iznākuma rādītājs par papildu iedzīvotāju skaitu, uz ko vērsti ūdenssaimniecības projekti Rīgas reģionā ir 51607, Kurzemes reģionā - 44513, Vidzemes reģionā - 37249, Latgales reģionā - 31284, Zemgales reģionā - 36008.

## IV HORIZONTĀLIE JAUTĀJUMI
IV HORIZONTĀLIE JAUTĀJUMI
4.1. tabula. Veiktās darbības horizontālo prioritāšu ieviešanā
Nr.p.k. | Horizontālais jautājums | Veiktā darbība
A | B | C
1. | Informācijas sabiedrība | N/A
2. | Teritorijas līdzsvarota attīstība | N/A
3. | Vienādas iespējas | N/A
4. | Makroekonomiskā stabilitāte | N/A
5. | Ilgtspējīga attīstība | Veiktas šādas darbības, lai nodrošinātu horizontālās prioritātes „Ilgtspējīga attīstība” ieviešanas uzraudzību: 1) Ziņojuma sagatavošana 2007. – 2013. gada plānošanas perioda uzraudzības komitejas sēdei par horizontālās prioritātes „Ilgtspējīga attīstība” (HP IA) uzraudzību: -Darbības programmu „Cilvēkresursi un nodarbinātība” , „Uzņēmējdarbība un inovācijas” un „Infrastruktūra un attīstība” analīze, izvērtējot aktivitātēs/apakšaktivitātēs iekļautos kritērijus un aktivitāšu/apakšaktivitāšu saistību ar HP IA; -Iekšējo procedūru un procesa apraksts par HP IA koordinēšanu Vides ministrijā; -Plānotie pasākumi HP IA koordinēšanas un uzraudzības nodrošināšanā un procesa pilnveidošanā. 2) Ziņojuma sagatavošana par HP IA uzraudzību priekš 2007. – 2013. gada plānošanas perioda gadskārtējās tikšanās ar Eiropas Komisijas pārstāvjiem – procesa apraksts, aktivitāšu/apakšaktivitāšu ietverto kritēriju analīze, plānotie pasākumi. 3) Informācijas sniegšana Finanšu ministrijas pārstāvjiem veicot ES fondu 2007. –2013. gada plānošanas periodam izveidotās vides prasību nodrošināšanas sistēmas auditu.
4) Informācijas apkopojums par vides aspektiem dokumentā „ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda plānošanas dokumentu 2007.-2013.gadam sākotnējais (ex-ante) izvērtējums”. 5) Informācijas sniegšana gada ziņojuma par darbības programmu ieviešanu 2008. gadā sagatavošanai, sagatavoto ziņojumu komentēšana. 6) Visu darbības programmu analīze, apkopojot informāciju par visām aktivitātēm, kurās iekļauta saistība HP IA.
7) Visu darbības programmu analīze, izvērtējot aktivitātēs/apakšaktivitātēs iekļauto kritēriju kvalitatīvos un kvantitatīvos rezultatīvos rādītājus, un labās prakses piemērus. 8) Informācijas izvērtēšana tehnisko specifikāciju par vienotas informācijas sistēma HP IA uzraudzības veikšanai papildināšanai un aktualizācijai. 9) Prezentācijas sniegšana Veselības ministrijas organizētā seminārā par darbības programmas „Infrastruktūras un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.5.3.1. apakšaktivitātes „Stacionārās veselības aprūpes attīstība” īstenošanas nosacījumiem. 10) Saskaņoti 2 Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas izstrādātie noteikumu projekti ES fondu jomā. 11) Dalība sanāksmēs par horizontālo prioritāšu ieviešanas jautājumiem Finanšu ministrijā. 12) Sagatavota un izsūtīta visām ES fondu starpniekinstitūcijām vēstule ar lūgumu sniegt informāciju par to kompetencē esošajām aktivitātēm/apakšaktivitātēm un to saistību ar HP IA, kuru īstenošana uzsākta līdz 2009. gada 31. martam.
6. | Rīgas starptautiskā konkurētspēja | N/A
4.2.tabula. Analīze un komentāri par 4.1.tabulā iekļauto informāciju
N/A
4.3.tabula. Sasniegtie rādītāji horizontālo prioritāšu īstenošanā
Nr. p.k. | Horizontālā prioritāte | Atbildīgā ministrija | VSID noteiktais horizontālās prioritātes rādītājs | VSID noteiktā rādītāja bāzes vērtība | Līdz pārskata perioda beigām sasniegtā rādītāja vērtība
A | B | C | D | E | F
1. | Informācijas sabiedrība | Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts
2. | Teritorijas līdzsvarota attīstība | Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija
3. | Vienādas iespējas | Labklājības ministrija
4. | Ilgtspējīga attīstība | Vides ministrija | Atjaunojamo enerģijas resursu īpatsvars ir līdzsvarots ar primārajiem enerģijas resursiem | 2005.gadā - 35% | N/A
5. | Rīgas starptautiskā konkurētspēja | Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija
4.4.tabula. Analīze un komentāri par 4.3.tabulā iekļauto informāciju
N/A

## V DARBĪBAS EFEKT PAAUGST
V Veiktās darbības pasākumu un aktivitāšu ieviešanas efektivitātes paaugstināšanai
5.1. tabula. Pasākuma/aktivitātes ieviešanas gaitā atklātās problēmas pārskata periodā
Nr.p.k. | Pasākuma/ aktivitātes Nr. | Apakš-aktivitātes Nr. | Pasākuma/ aktivitātes ieviešanas gaitā atklātā problēma un tās cēloņi | AI un citu institūciju veiktās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai | AI nepieciešamā rīcība atklātās problēmas novēršanai | Termiņš rīcības ieviešanai | Citu institūciju nepieciešamā rīcība atklātās problēmas novēršanai |  | Termiņš rīcības ieviešanai
A | B | C | D | E | F | G | H |  | I
1 | 3.4.1.1. |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
2 | 3.4.1.2. |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
3 |  | 3.4.1.2.1.* | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
4 |  | 3.4.1.2.2.* | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
5 | 3.4.1.3. |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
6 | 3.4.1.4. |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
7 | 3.4.1.5. |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
8 |  | 3.4.1.5.1.* | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
9 |  | 3.4.1.5.2.* | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
10 | 3.4.1.6. |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
11 | 3.5.1.1. |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
12 | 3.5.1.2. |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
13 |  | 3.5.1.2.1. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
14 |  | 3.5.1.2.2. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
15 |  | 3.5.1.2.3.** |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
5.2. tabula. Analīze un komentāri par 5.1.tabulā iekļauto informāciju
*MK noteikumi Nr.726 apstiprināti 08.09.2008. MK pieņemts lēmums (22.12.2008. prot. Nr.94) par aktivitātes atlikšanu. **Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju virzīšana uz MK pēc to apstiprināšanas UK aizkavē MK noteikumu projektu izstrādi un apstiprināšanu.
5.3. tabula. Apraksts par veiktajām darbībām ziņojumā par iepriekšējo pārskata periodu minēto problēmu novēršanai
Nr.p.k. | Pasākuma/ aktivitātes Nr. | Apakš-aktivitātes Nr. | AI ziņojumā par iepriekšējo pārskatu periodu plānotās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai (no 5.1. F) | AI veiktās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai | Ziņojumā par iepriekšējo pārskata periodu citu institūciju nepieciešamā rīcība problēmas novēršanai (no 5.1. H) | Citu institūciju veiktā rīcība problēmas novēršanai |  | Iespējamās problēmas nākamajā pārskata periodā
A | B | C | D | E | G | F |  | H
1 | 3.4.1.1. |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
2 | 3.4.1.2. |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
3 |  | 3.4.1.2.1. | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
4 |  | 3.4.1.2.2. | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
5 | 3.4.1.3. |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
6 | 3.4.1.4. |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
7 | 3.4.1.5. |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
8 |  | 3.4.1.5.1. | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
9 |  | 3.4.1.5.2. | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
10 | 3.4.1.6. |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
11 | 3.5.1.1. |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
12 | 3.5.1.2. |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
13 |  | 3.5.1.2.1. | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
14 |  | 3.5.1.2.2. | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
15 |  | 3.5.1.2.3. | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
5.4. tabula. Analīze un komentāri par 5.3.tabulā iekļauto informāciju
N/A. Problēmas pārskata periodā nav konstatētas.

## VI SECINĀJUMI UN PRIEKŠLIKUMI
VI Secinājumi un priekšlikumi aktivitātes ieviešanas efektivitātes paaugstināšanai
6.1. tabula. Secinājumi un priekšlikumi rezultāta un iznākuma rādītāju sasniegšanas efektivitātes paaugstināšanai
Nr.p.k. | Prioritātes/ pasākuma numurs | Rādītāja nosaukums | Secinājumi par rezultāta un iznākuma rādītāju ieviešanas efektivitāti | Pamatojums secinājuma izdarīšanai | Priekšlikumi rezultāta un iznākuma rādītāju ieviešanas efektivitātes uzlabošanai | Plānotais termiņš priekšlikuma īstenošanai | Priekšlikuma īstenošanā iesaistītās institūcijas
A | B | C | D | E | F | G | H
Pasākuma uzraudzības rādītāji
1 | 3.4.1.1. |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
2 | 3.4.1.2. |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
3 |  | 3.4.1.2.1. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
4 |  | 3.4.1.2.2. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
5 | 3.4.1.3. |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
6 | 3.4.1.4. |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
7 | 3.4.1.5. |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
8 |  | 3.4.1.5.1. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
9 |  | 3.4.1.5.2. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
10 | 3.4.1.6. |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
11 | 3.5.1.1. |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
12 | 3.5.1.2. |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
13 |  | 3.5.1.2.1. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
14 |  | 3.5.1.2.2. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
15 |  | 3.5.1.2.3. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
6.2. tabula. Secinājumi un priekšlikumi finanšu rādītāju efektivitātes paaugstināšanai
Nr.p.k. | Pasākuma/ aktivitātes Nr. | Apakš-aktivitātes Nr. | Secinājumi par finanšu rādītāju ieviešanas efektivitāti (rādītāju izpilde, finanšu līdzekļu apguve) | Pamatojums secinājuma izdarīšanai | Priekšlikumi finanšu rādītāju ieviešanas efektivitātes uzlabošanai | Plānotais termiņš priekšlikuma īstenošanai | Priekšlikuma īstenošanā iesaistītās institūcijas
A | B | C | D | E | F | G | H
1 | 3.4.1.1. |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
2 | 3.4.1.2. |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
3 |  | 3.4.1.2.1. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
4 |  | 3.4.1.2.2. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
5 | 3.4.1.3. |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
6 | 3.4.1.4. |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
7 | 3.4.1.5. |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
8 |  | 3.4.1.5.1. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
9 |  | 3.4.1.5.2. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
10 | 3.4.1.6. |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
11 | 3.5.1.1. |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
12 | 3.5.1.2. |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
13 |  | 3.5.1.2.1. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
14 |  | 3.5.1.2.2. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
15 |  | 3.5.1.2.3. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A