## I Finanšu līdzekļu apguve
I Finanšu līdzekļu apguve
1.1.tabula. Finanšu līdzekļi (attiecināmās izmaksas), par kuriem pārskata periodā noslēgti līgumi ar Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmēju
Nr.p.k. | Aktivitātes Nr. | Apakšaktivitātes Nr. | Aktivitātes/ apakšaktivitātes nosaukums | Noslēgto līgumu skaits | Finanšu līdzekļu sadalījums, LVL | [5 empty] | Kopējās izmaksas
[5 empty] | Publiskais finansējums |  |  |  | Privātais finansējums | Kopā
[5 empty] | Eiropas Savienības fondi | Valsts budžeta līdzekļi | Pašvaldību budžeta līdzekļi | Cits publiskais finansējums
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K= F+G+H+I+J | L
1 | 3.4.1.1. |  | Ūdenssaimniecības attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 3.4.1.2. |  | Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | 3.4.1.2.1. | Natura 2000 teritoriju aizsardzības administratīvās infrastruktūras izveide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | 3.4.1.2.2. | Antropogēno slodzi samazinošās, izglītojošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 3.4.1.3. |  | Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ infrastruktūras izveide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 3.4.1.4. |  | Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 3.4.1.5. |  | Vides risku samazināšana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | 3.4.1.5.1. | Pļaviņu un Jēkabpils pilsētu plūdu draudu samazināšana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | 3.4.1.5.2. | Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3.4.1.6. |  | Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3.5.1.1. |  | Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000 | 48 | 145104930.87 | 13751148.02 | 9703943.14 | 2151661.33 | 0 | 170711683.36 | 170711683.36
12 | 3.5.1.2. |  | Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | 3.5.1.2.1. | Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | 3.5.1.2.2. | Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | 3.5.1.2.3. | Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOPĀ: |  |  |  | 48 | 145104930.87 | 13751148.02 | 9703943.14 | 2151661.33 | 0 | 170711683.36 | 170711683.36
1.2.tabula. Analīze un komentāri par 1.1.tabulā iekļauto informāciju
Pārskata periodā ir noslēgti 48 līgumi ar Kohēzijas fonda finansējuma saņēmējiem. Kopējā noslēgto līgumu summa ir 170 711 683,36 LVL
1.3.tabula. Atbrīvojies finansējums/Papildu nepieciešamais finansējums: Finanšu līdzekļi (attiecināmās izmaksas), par kuriem pārskata periodā (a) lauzti vai (b) grozīti līgumi ar Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmēju, (c) ES fonda finansējuma saņēmējs īstenojis projektu par mazāku summu, (d) projekta īstenošanā konstatēta neatbilstība, (e) vai atbildīgā vai sadarbības iestāde ir apstiprinājusi mazāku maksājuma pieprasījuma attiecināmo izdevumu summu nekā pieprasījis ES fonda finansējuma sanēmējs
Nr.p.k. | Aktivitātes Nr. | Apakšaktivitātes Nr. | Aktivitātes/ apakšaktivitātes nosaukums | (a), (b), (c), (d) vai (e) | Projektu skaits | Finanšu līdzekļu sadalījums, LVL |  |  |  |  | Kopējais atbrīvojies (+) / papildus nepieciešamais (-) finansējums
Valsts budžeta līdzekļi G: Publiskais finansējums | Privātais finansējums
[6 empty] | Eiropas Savienības fondi | Valsts budžeta līdzekļi | Pašvaldību budžeta līdzekļi | Cits publiskais finansējums
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
1 | 3.4.1.1. |  | Ūdenssaimniecības attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 3.4.1.2. |  | Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | 3.4.1.2.1. | Natura 2000 teritoriju aizsardzības administratīvās infrastruktūras izveide | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | 3.4.1.2.2. | Antropogēno slodzi samazinošās, izglītojošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 3.4.1.3. |  | Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ infrastruktūras izveide | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 3.4.1.4. |  | Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 3.4.1.5. |  | Vides risku samazināšana | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | 3.4.1.5.1. | Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | 3.4.1.5.2. | Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3.4.1.6. |  | Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3.5.1.1. |  | Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 3.5.1.2. |  | Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | 3.5.1.2.1. | Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | 3.5.1.2.2. | Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | 3.5.1.2.3. | Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOPĀ: |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.tabula. Analīze un komentāri par 1.3.tabulā iekļauto informāciju
N/A. Atbrīvojies finansējums vai papildus nepieciešamais finansējums pārskata periodā nav konstatēts
1.5. tabula. Finanšu līdzekļi, par kuriem pārskata periodā ir veiktas atmaksas Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējam vai valsts budžetam
Nr.p.k. | Aktivitātes Nr. | Apakšaktivitātes Nr. | Aktivitātei piešķirtais ES fondu finansējums, LVL | No 01.01.2007. veiktās atmaksas ESFFS vai valsts budžetam, LVL | No 1.01.2007. veikto atmaksu ESFFS vai valsts budžetam īpatsvars kopējā finansējuma piešķīrumā (%), E/D*100 |  | Pārskata periodā veiktās atmaksas ESFFS vai valsts budžetam, LVL | Pārskata periodā veikto atmaksu ESFFS vai valsts budžetam īpatsvars kopējā finansējuma piešķīrumā (%), G/D*100% |  | No 01.01.2007. apmaksāto projektu skaits
[10 empty] | Pabeigts projekta posms (starpposma maksājums) | Pabeigta projekta īstenošana (noslēguma maksājums)
A | B | C | D | E | F |  | G | H |  | I | J
1 | 3.4.1.1. |  | 100848003 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | 3.4.1.2. |  | 9136452 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 |  | 3.4.1.2.1. | 1405608 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 |  | 3.4.1.2.2. | 7730844 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | 3.4.1.3. |  | 9136452 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | 3.4.1.4. |  | 34437396 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | 3.4.1.5. |  | 10542060 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 |  | 3.4.1.5.1. | 7028040 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 |  | 3.4.1.5.2. | 3514020 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | 3.4.1.6. |  | 7168601 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | 3.5.1.1. |  | 294826278 | 0 | 0 |  | 31566288.79 | 10.7067 |  | 0 | 0
12 | 3.5.1.2. |  | 91013117 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 |  | 3.5.1.2.1. | 13774958 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 |  | 3.5.1.2.2. | 28182440 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 |  | 3.5.1.2.3. | 49055719 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
KOPĀ: |  |  | 557108359 | 0 | 0 | 0 | 31566288.79 | 10.7067 | 0 | 0 | 0
1.6.tabula. Analīze un komentāri par 1.5.tabulā iekļauto informāciju
Pārskata periodā tika veikti avansa maksājumi finansējuma saņēmējiem saskaņā ar Noteikumu nr. 418 "Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība" 19. punkta 19.1 apakšpunktu.
1.7. tabula. Finanšu līdzekļi, par kuriem pārskata periodā pieņemts lēmums tos atgūt no Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmēja kā neatbilstoši veiktos izdevumus un pārskata periodā atgūtās summas
Nr. p.k. | Aktivitātes Nr. | Apakšaktivitātes Nr. | Projekta Nr. | Lēmuma datums un numurs | Summas, par kurām pieņemts lēmums tās atgūt |  |  | Atgūtās summas
[5 empty] | Atgūstamā summa, LVL | Valsts līdzfinansējums, LVL | Eiropas Savienības fondi, LVL | Atmaksas datums | Atmaksātā summa, LVL | Valsts līdzfinansē-jums, LVL | Eiropas Savienības fondi, LVL
A | B | C | D | E | F=F+G | G | H | I | J=K+L | K | L
1 | 3.4.1.1. |  | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 3.4.1.2. |  | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | 3.4.1.2.1. | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | 3.4.1.2.2. | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 3.4.1.3. |  | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 3.4.1.4. |  | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 3.4.1.5. |  | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | 3.4.1.5.1. | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | 3.4.1.5.2. | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3.4.1.6. |  | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3.5.1.1. |  | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 3.5.1.2. |  | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | 3.5.1.2.1. | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | 3.5.1.2.2. | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | 3.5.1.2.3. | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOPĀ: |  |  | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.tabula. Analīze un komentāri par 1.7.tabulā iekļauto informāciju
N/A. Lēmumi par līdzekļu atgūšanu pārskata periodā nav pieņemti
Note on I19: Administrators: FS

## II AKTIVITĀŠU IEVIEŠANA
II AKTIVITĀŠU ieviešanas apraksts
2.1. tabula. Aktivitāšu ieviešanas progress pārskata periodā
Nr.p.k. | Aktivitātes Nr. | Apakšaktivitātes Nr. | Apstiprināto projektu skaits |  |  | Attiecināmās izmaksas apstiprinātajos projektos, LVL |  |  | Noslēgto projektu ieviešanas līgumu skaits |  | Noslēgto līgumu attiecināmo izmaksu summa, LVL |  | Kopējais noslēgto līgumu skaits % pret kopējo apstiprināto projektu skaitu
A | B | C | D |  |  | E |  |  | F |  | G |  | H
1 | 3.4.1.1. |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | 3.4.1.2. |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 |  | 3.4.1.2.1. |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 |  | 3.4.1.2.2. |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | 3.4.1.3. |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | 3.4.1.4. |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | 3.4.1.5. |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 |  | 3.4.1.5.1. |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9 |  | 3.4.1.5.2. |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 | 3.4.1.6. |  |  | 6 |  |  | 5325757 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 | 3.5.1.1. |  |  | 48 |  |  | 170711683.36 |  | 48 |  | 170711683.36 |  | 100
12 | 3.5.1.2. |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13 |  | 3.5.1.2.1. |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14 |  | 3.5.1.2.2. |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15 |  | 3.5.1.2.3. |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
KOPĀ: |  |  | 54 |  |  | 176037440.36 |  |  | 48 |  | 170711683.36 |  | 100
2.2.tabula. Analīze un komentāri par 2.1.tabulā iekļauto informāciju
Pārskata periodā 3.5.1.1.aktivitātes ietvaros noslēgti līgumi par 48 projektu īstenošanu, par kopējo attiecināmo izmaksu summu LVL 170 711 683,36 un 3.4.1.6. aktivitātes ietvaros apstiprināti 6 projekti par kopējo attiecināmo izmaksu summu LVL 5 325 757,00 Vairāk apstiprināto projektu pārskata periodā nav. 3.4.1.6. aktivitātes ietvaros pēc vienošanās noslēgšanas ar finansējuma saņēmējiem attiecināmo summa būs lielāka par tabulā norādīto apstiprināto projekta attiecināmo izdevumu summu, sakarā ar to, ka ir izmaiņas likumdošanā, kas palielina PVN likmi līdz 21%, un, ņemot vērā to, ka šo projektu ietvaros PVN klasificējams kā neatgūstams, PVN pieaugums tiek iekļauts attiecināmās izmaksās. 3.5.1.1. aktivitātes ailes "Attiecināmās izmaksas apstiprinātajos projektos, LVL" summa ir precizēta.
3.5.1.2.1. apakšaktivitātes ietvaros ir iesniegti 35 projekti. Saskaņā ar 22.12.2008. MK sēdes protokola lēmumu Nr.94 65.paragrāfu 3.4.1.2.1.; 3.4.1.2.2.; 3.4.1.5.1. un 3.4.1.5.2. apakšaktivitātes un 3.4.1.3.aktivitātes īstenošana atlikta līdz citam MK lēmumam.
2.3.tabula. Aktivitāšu ieviešanas progress plānošanas periodā
Nr.p.k. | Aktivitātes Nr. | Apakšaktivitātes Nr.
|  |  | Aktivitātei piešķirtais finansējums, LVL |  |  | Finansējums apstiprinātajiem projektiem, LVL |  |  | Spēkā esošo un izpildīto ieviešanas līgumu finansējums, LVL |  |  | Pieejamais finansējums pārskata perioda beigās, LVL
|  |  | Eiropas Savienības fondu finansējums | Valsts publiskais finansējums | Privātais finansējums | Eiropas Savienības fondu finansējums | Valsts publiskais finansējums | Privātais finansējums | Eiropas Savienības fondu finansējums | Valsts publiskais finansējums | Privātais finansējums | Eiropas Savienības fondu finansējums | Valsts publiskais finansējums | Privātais finansējums
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M=D-J | N=E-K | O=F-L
1 | 3.4.1.1. |  | 100848003 | 17796708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 3.4.1.2. |  | 9136452 | 1612314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | 3.4.1.2.1. | 1405608 | 248048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | 3.4.1.2.2. | 7730844 | 1364266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 3.4.1.3. |  | 9136452 | 1612315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 3.4.1.4. |  | 34437396 | 14758884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 3.4.1.5. |  | 10542060 | 1860363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | 3.4.1.5.1. | 7028040 | 1240242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | 3.4.1.5.2. | 3514020 | 620121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3.4.1.6. |  | 7168601 | 1265047 | 0 | 4526893.45 | 798863.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3.5.1.1. |  | 294826278 | 49897802 | 0 | 145104930.87 | 25606752.49 | 0 | 145104930.87 | 25606752.49 | 0 | 149721347.13 | 24291049.51 | 0
12 | 3.5.1.2. |  | 91013117 | 6482332 | 54029091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | 3.5.1.2.1. | 13774958 | 6482332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | 3.5.1.2.2. | 28182440 | 0 | 4973372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | 3.5.1.2.3. | 49055719 | 0 | 49055719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOPĀ: |  |  | 557108359 | 95285765 | 54029091 | 149631824.32 | 26405616.04 | 0 | 145104930.87 | 25606752.49 | 0 | 149721347.13 | 24291049.51 | 0
2.4.tabula. Analīze un komentāri par 2.3.tabulā iekļauto informāciju
Pārskata periodā 3.4.1.6.aktivitātes ietvaros 6 apstiprināto projektu ES fonda līdzfinansējums sastāda 63,15% no kopējā aktivitātei piešķirtā ES fondu līdzfinansējuma, savukārt valsts publiskais finansējums sastāda 63,15 % no kopējā aktivitātei piešķirtā valsts publiskā finansējuma.
Pārskata periodā 3.5.1.1.aktivitātes ietvaros 48 apstiprināto projektu ES fonda līdzfinansējums sastāda 49,22% no kopējā aktivitātei piešķirtā ES fondu līdzfinansējuma, savukārt valsts publiskais finansējums sastāda 51,32 % no kopējā aktivitātei piešķirtā valsts publiskā finansējuma.
3.4.1.6.aktivitātes ietvaros līgumi par projektu ieviešanu vēl nav noslēgti. Ir pieprasīts finansējums līdzekļu pārdalei no valsts budžeta apakšprogrammas 41.08.00. šo projektu īstenošanai.
3.4.1.6.aktivitātes ietvaros valsts publiskā finansējuma apjomā ir valsts budžeta finansējums LVL 798 863,55.
3.5.1.1.aktivitātes ietvaros valsts publiskā finansējuma apjomā ir valsts budžeta finansējums LVL 13 751 148,02 apmērā un pašvaldību un to kapitālsabiedrību finansējums LVL 11 855 604,47 apmērā.
Papildus informējam, ka vēl joprojām tiek gaidīts skaidrojums no Finanšu ministrijas, kuros gadījumos kapitālsabiedrību finansējums tiek uzskatīts par valsts publisko finansējumu un kuros par pirvāto finansējumu.

## III IZNĀKUMI UN REZULTĀTI
III Iznākuma un Rezultāta rādītāji
3.1. tabula. Plānotie un sasniegtie pasākumu ieviešanas uzraudzības rādītāji
Rādītājs | Rādītāju apraksts
| Plānošanas reģions | Mērvienība | DP vai DPP noteiktais rādītāja apjoms | Pārskata periodā sasniegtais rādītāja apjoms | Pārskata periodā sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars DP vai DPP noteiktajā apjomā (%), E/D*100 | No 01.01.2007. sasniegtais rādītāja apjoms | No 01.01.2007. sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars DP vai DPP noteiktajā rādītāja apjomā (%), G/D*100
A | B | C | D | E | F | G | H
3.4.1.pasākums "Vide"
Iznākuma rādītāji
Papildu iedzīvotāju skaits, uz ko vērsti ūdenssaimniecības projekti | KOPĀ | skaits | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rīgas |  | 31220 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kurzemes |  | 21786 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vidzemes |  | 25721 | 0 | 0 | 0 | 0
| Latgales |  | 28079 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zemgales |  | 33194 | 0 | 0 | 0 | 0
Piesārņotās vietas platība, kas attīrīta no vēstursikā piesārņojuma | KOPĀ | ha | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rīgas |  | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kurzemes |  | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vidzemes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Latgales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zemgales |  | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Optimālu uzturēšanas apstākļu nodrošināšana augu un dzīvnieku kolekcijām | KOPĀ | kolekciju skaits | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rīgas |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kurzemes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vidzemes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Latgales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zemgales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plūdu apdraudēto teritoriju risku samazināšanas projekti | KOPĀ | skaits | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rīgas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kurzemes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vidzemes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Latgales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zemgales |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Izvietoto robežzīmju skaits Natura 2000 teritoriju iezīmēšanai dabā |  | skaits | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0
Antropogēno slodzi samazinošo infrastruktūras projektu skaits Natura 2000 teritorijās |  | skaits | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekonstruētie hidrotehnisko būvju kompleksi, skaits |  | skaits | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Īstenotās ES direktīvas ūdeľu un gaisa stāvokļa kontrolei un uzraudzībai, skaits |  | skaits | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Rezultāta rādītāji
Iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumi | KOPĀ | % | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rīgas |  | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kurzemes |  | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vidzemes |  | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0
| Latgales |  | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zemgales |  | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši dzeramā ūdens apsaimniekošanas pakalpojumi, % | KOPĀ | % | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rīgas |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kurzemes |  | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vidzemes |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
| Latgales |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zemgales |  | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Iedzīvotāju skaits, uz kuriem vērsti plūdu samazināšanas projekti | KOPĀ | skaits | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rīgas |  | 29900 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kurzemes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vidzemes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Latgales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zemgales |  | 35100 | 0 | 0 | 0 | 0
Natura 2000 teritorijas, uz kurām vērsti antropogēno slodzi samazinošie projekti, skaits |  | skaits | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1.pasākums "Vides aizsardzības infrastruktūra"
Iznākuma rādītāji
Papildu iedzīvotāju skaits, uz ko vērsti ūdenssaimniecības projekti* | KOPĀ | skaits, milj. | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rīgas |  | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kurzemes |  | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vidzemes |  | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0
| Latgales |  | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zemgales |  | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekultivēto normatīvo aktu prasībām neatbilstošo atkritumu izgāztuvju skaits** | KOPĀ | skaits | 261 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rīgas |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kurzemes |  | 77 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vidzemes |  | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| Latgales |  | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zemgales |  | 77 | 0 | 0 | 0 | 0
Papildu iedzīvotāju skaits, uz ko vērsti atkritumu apsaimniekošanas projekti | KOPĀ | skaits, milj. | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rīgas |  | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kurzemes |  | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vidzemes |  | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0
| Latgales |  | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zemgales |  | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0
Dalītās atkritumu savākšanas punktu skaits | KOPĀ | skaits | 8640 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rīgas |  | 4120 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kurzemes |  | 1163 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vidzemes |  | 917 | 0 | 0 | 0 | 0
| Latgales |  | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zemgales |  | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0
Rezultāta rādītāji
Iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumi | KOPĀ | % no Latvijas iedz. | 62 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rīgas |  | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kurzemes |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vidzemes |  | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Latgales |  | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zemgales |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Iedzīvotāju īpatsvars, kam nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši ūdensapgādes pakalpojumi | KOPĀ | % no Latvijas iedz. | 66 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rīgas |  | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kurzemes |  | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vidzemes |  | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Latgales |  | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zemgales |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
Dalītās atkritumu savākšanas infrastruktūras nodrošinājums | KOPĀ | punktu skaits uz iedz.sk. | vidēji 1 punkts uz 500 iedzīvotājiem | 0 | 0 | 0 | 0
| Rīgas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Kurzemes |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Vidzemes |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Latgales |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Zemgales |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. tabula. Analīze un komentāri par 3.1.tabulā iekļauto informāciju
* Saņemti neprecīzi ceturkšņa ziņojumi no finansējuma saņēmējiem, tādēļ rādītāji tiks precizēti, to aktuālākais statuss tiks norādīts 2009. gada 1.ceturkšņa ziņojumā.

## IV HORIZONTĀLIE JAUTĀJUMI
IV HORIZONTĀLIE JAUTĀJUMI
4.1. tabula. Veiktās darbības horizontālo prioritāšu ieviešanā
Nr.p.k. | Horizontālais jautājums | Veiktā darbība
A | B | C
1. | Informācijas sabiedrība | N/A
2. | Teritorijas līdzsvarota attīstība | N/A
3. | Vienādas iespējas | N/A
4. | Makroekonomiskā stabilitāte | N/A
5. | Ilgtspējīga attīstība | Sagatavota tehniskā specifikācija vienotas informācijas sistēmas izveidei horizontālās prioritātes „Ilgtspējīga attīstība” uzraudzības veikšanai Vides ministrijā. Izveidota projekta Nr.VSID/TP/CFLA/08/22/P „Tehniskā palīdzība Vides projektu uzraudzībai, publicitātei, efektīvai ieviešanai un pētījumu veikšanai” ietvertās aktivitātes „Vienotās informācijas sistēmas un metodikas izveide horizontālās prioritātes uzraudzības veikšanai” darba grupa. Uzsākta likumdošanas analīze horizontālās politikas īstenošanai, konsultācijas ar vadošo iestādi un citām atbildīgajām iestādēm par nepieciešamo grozījumu sagatavošanu, ja tādi nepieciešami, saskaņošana ar vadošo iestādi un citām par horizontālās politikas īstenošanu atbildīgajām iestādēm.
6. | Rīgas starptautiskā konkurētspēja | N/A
4.2.tabula. Analīze un komentāri par 4.1.tabulā iekļauto informāciju
Ņemot vērā, ka vadošā iestāde ir uzsākusi horizontālo prioritāšu uzraudzības sistēmas izstrādi, turpinās darbs pie vienotas informācijas sistēmas izveides horizontālās prioritātes „Ilgstpējīga” attīstība uzraudzības veikšanai ņemot vērā vadošās iestādes norādījumus.
4.3.tabula. Sasniegtie rādītāji horizontālo prioritāšu īstenošanā
Nr. p.k. | Horizontālā prioritāte | Atbildīgā ministrija | VSID noteiktais horizontālās prioritātes rādītājs | VSID noteiktā rādītāja bāzes vērtība | Līdz pārskata perioda beigām sasniegtā rādītāja vērtība
A | B | C | D | E | F
1. | Informācijas sabiedrība | Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts
2. | Teritorijas līdzsvarota attīstība | Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija
3. | Vienādas iespējas | Labklājības ministrija
4. | Ilgtspējīga attīstība | Vides ministrija | Atjaunojamo enerģijas resursu īpatsvars ir līdzsvarots ar primārajiem enerģijas resursiem | 2005.gadā - 35% | N/A
5. | Rīgas starptautiskā konkurētspēja | Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija
4.4.tabula. Analīze un komentāri par 4.3.tabulā iekļauto informāciju
N/A

## V DARBĪBAS EFEKT PAAUGST
V Veiktās darbības pasākumu un aktivitāšu ieviešanas efektivitātes paaugstināšanai
5.1. tabula. Pasākuma/aktivitātes ieviešanas gaitā atklātās problēmas pārskata periodā
Nr.p.k. | Pasākuma/ aktivitātes Nr. | Apakš-aktivitātes Nr. | Pasākuma/ aktivitātes ieviešanas gaitā atklātā problēma un tās cēloņi | AI un citu institūciju veiktās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai | AI nepieciešamā rīcība atklātās problēmas novēršanai | Termiņš rīcības ieviešanai | Citu institūciju nepieciešamā rīcība atklātās problēmas novēršanai |  | Termiņš rīcības ieviešanai
A | B | C | D | E | F | G | H |  | I
1 | 3.4.1.1. |  | Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju/kritēriju grozījumu apstiprināšana saskaņā ar spēkā esošo procedūru aizkavē grozījumu veikšanu MK noteikumos | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
2 | 3.4.1.2. |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
3 |  | 3.4.1.2.1. | MK noteikumi Nr.726 apstiprināti 08.09.2008. MK pieņemts lēmums (22.12.2008. prot. Nr.94) par aktivitātes atlikšanu | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
4 |  | 3.4.1.2.2. | MK noteikumi Nr.790 apstiprināti 22.09.2008. MK pieņemts lēmums (22.12.2008. prot. Nr.94) par aktivitātes atlikšanu | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
5 | 3.4.1.3. |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
6 | 3.4.1.4. |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
7 | 3.4.1.5. |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
8 |  | 3.4.1.5.1. | MK noteikumi Nr.899 apstiprināti 28.10.2008. MK pieņemts lēmums (22.12.2008. prot. Nr.94) par aktivitātes atlikšanu | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
9 |  | 3.4.1.5.2. | MK pieņemts lēmums (22.12.2008. prot. Nr.94) par aktivitātes atlikšanu. Sagatavojot informatīvo ziņojumu par projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem, TM norādījusi, ka neatbalstīs MK noteikumu projekta virzīšanu uz MK līdz nebūs pieņemts MK lēmums par aktivitātes uzsākšanu | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
10 | 3.4.1.6. |  | Pievienotās vērtības nodokļa palielinājums sakarā ar likumdošanas izmaiņām negatīvi ietekmē finansējuma saņēmēju kapacitāti | Vides ministrija ir saņēmusi Finanšu ministrijas skaidrojumu par to, ka gadījumos, kad projekti ir apstiprināti 2008.gadā un līgumi par to ieviešanu tiks noslēgti 2009.gadā, tad jāpiemēro jaunā pievienotās vērtības likme | Ņemot vērā to, ka pievienotās vērtības nodoklis šīs aktivitātes ietvaros nav atgūstams un tiek iekļauts attiecināmās izmaksās, Vides ministrija slēdzot vienošanos par projektu īstenošanu, tos slēgs par lielākām summām nekā projektos apstiprināts, ņemot vērā pievienotās vērtības nodokļa likmes pieaugumu. | Līdz ar vienošanos slēgšanu (tiek plānots marta beigās, kad būs pieejams finansējums) | N/A |  | N/A
11 | 3.5.1.1. |  | Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju/kritēriju grozījumu apstiprināšana saskaņā ar spēkā esošo procedūru aizkavē grozījumu veikšanu MK noteikumos. Pievienotās vērtības nodokļa palielinājums sakarā ar likumdošanas izmaiņām negatīvi ietekmē finansējuma saņēmēju kapacitāti | Vides ministrija ir informējusi Finanšu ministriju par problēmas aktualitāti | Ņemot vērā to, ka pievienotās vērtības nodoklis šīs aktivitātes ietvaros netiek iekļauts attiecināmās izmaksās, Vides ministrija nespēj sniegt finansiālu atbalstu problēmas risināšanai. | N/A | N/A |  | N/A
12 | 3.5.1.2. |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
13 |  | 3.5.1.2.1. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
14 |  | 3.5.1.2.2. | Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju/kritēriju grozījumu apstiprināšana saskaņā ar spēkā esošo procedūru aizkavē grozījumu veikšanu MK noteikumos. | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
15 |  | 3.5.1.2.3. | Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju virzīšana uz MK pēc to apstiprināšanas UK aizkavē MK noteikumu projektu izstrādi un apstiprināšanu | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
5.2. tabula. Analīze un komentāri par 5.1.tabulā iekļauto informāciju
N/A
5.3. tabula. Apraksts par veiktajām darbībām ziņojumā par iepriekšējo pārskata periodu minēto problēmu novēršanai
Nr.p.k. | Pasākuma/ aktivitātes Nr. | Apakš-aktivitātes Nr. | AI ziņojumā par iepriekšējo pārskatu periodu plānotās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai (no 5.1. F) | AI veiktās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai | Ziņojumā par iepriekšējo pārskata periodu citu institūciju nepieciešamā rīcība problēmas novēršanai (no 5.1. H) | Citu institūciju veiktā rīcība problēmas novēršanai |  | Iespējamās problēmas nākamajā pārskata periodā
A | B | C | D | E | G | F |  | H
1 | 3.4.1.1. |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
2 | 3.4.1.2. |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
3 |  | 3.4.1.2.1. | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
4 |  | 3.4.1.2.2. | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
5 | 3.4.1.3. |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
6 | 3.4.1.4. |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
7 | 3.4.1.5. |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
8 |  | 3.4.1.5.1. | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
9 |  | 3.4.1.5.2. | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
10 | 3.4.1.6. |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
11 | 3.5.1.1. |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
12 | 3.5.1.2. |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
13 |  | 3.5.1.2.1. | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
14 |  | 3.5.1.2.2. | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
15 |  | 3.5.1.2.3. | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A
5.4. tabula. Analīze un komentāri par 5.3.tabulā iekļauto informāciju
N/A. Problēmas pārskata periodā nav konstatētas.

## VI SECINĀJUMI UN PRIEKŠLIKUMI
VI Secinājumi un priekšlikumi aktivitātes ieviešanas efektivitātes paaugstināšanai
6.1. tabula. Secinājumi un priekšlikumi rezultāta un iznākuma rādītāju sasniegšanas efektivitātes paaugstināšanai
Nr.p.k. | Prioritātes/ pasākuma numurs | Rādītāja nosaukums | Secinājumi par rezultāta un iznākuma rādītāju ieviešanas efektivitāti | Pamatojums secinājuma izdarīšanai | Priekšlikumi rezultāta un iznākuma rādītāju ieviešanas efektivitātes uzlabošanai | Plānotais termiņš priekšlikuma īstenošanai | Priekšlikuma īstenošanā iesaistītās institūcijas
A | B | C | D | E | F | G | H
Pasākuma uzraudzības rādītāji
1 | 3.4.1.1. |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
2 | 3.4.1.2. |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
3 |  | 3.4.1.2.1. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
4 |  | 3.4.1.2.2. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
5 | 3.4.1.3. |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
6 | 3.4.1.4. |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
7 | 3.4.1.5. |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
8 |  | 3.4.1.5.1. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
9 |  | 3.4.1.5.2. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
10 | 3.4.1.6. |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
11 | 3.5.1.1. |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
12 | 3.5.1.2. |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
13 |  | 3.5.1.2.1. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
14 |  | 3.5.1.2.2. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
15 |  | 3.5.1.2.3. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
6.2. tabula. Secinājumi un priekšlikumi finanšu rādītāju efektivitātes paaugstināšanai
Nr.p.k. | Pasākuma/ aktivitātes Nr. | Apakš-aktivitātes Nr. | Secinājumi par finanšu rādītāju ieviešanas efektivitāti (rādītāju izpilde, finanšu līdzekļu apguve) | Pamatojums secinājuma izdarīšanai | Priekšlikumi finanšu rādītāju ieviešanas efektivitātes uzlabošanai | Plānotais termiņš priekšlikuma īstenošanai | Priekšlikuma īstenošanā iesaistītās institūcijas
A | B | C | D | E | F | G | H
1 | 3.4.1.1. |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
2 | 3.4.1.2. |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
3 |  | 3.4.1.2.1. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
4 |  | 3.4.1.2.2. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
5 | 3.4.1.3. |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
6 | 3.4.1.4. |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
7 | 3.4.1.5. |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
8 |  | 3.4.1.5.1. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
9 |  | 3.4.1.5.2. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
10 | 3.4.1.6. |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
11 | 3.5.1.1. |  | Ir izmaksāti avansa maksājumi finansējuma saņēmējiem | Pārskata periodā ir noslēgti visi 48 apstiprināto projektu civiltiesiskie līgumi . | N/A | N/A | N/A
12 | 3.5.1.2. |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
13 |  | 3.5.1.2.1. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
14 |  | 3.5.1.2.2. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
15 |  | 3.5.1.2.3. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A