## AF_1.pielikums
Pielikums Nr.1
Indikatīvais Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīcijas 3.1.1.1.i. “Valsts reģionālo un vietējo autoceļu tīkla uzlabošana” pārbūvējamo un atjaunojamo valsts reģionālo un vietējo autoceļu posmu pamatsaraksts
Nr.p.k. | Plānošanas reģions | Ceļa Nr. | Ceļu posma nosaukums | No km | Līdz km | Indikatīvais ceļa posma garums, km | Būvniecības veids | Statuss
1 | Kurzemes reģions | V1279 | Vecais Suitu ceļš | 16.1 | 17.4 | 1.3 | grants seguma dubultās virsmas apstrāde (DDS) | būvdarbi pabeigti 2022. gadā
2 | Kurzemes reģions | P126 | Valdgale - Roja | 10.085 | 26.82 | 16.735 | asfaltbetona segas pārbūve (BP) | Sākotnējais būvprojekta izstrādes līgums noslēgts 2021. gada 30. novembrī, taču, ņemot vērā, ka projektētājs nepildīja līguma saistības – neiesniedza būvprojekta starpziņojumu (kavējot termiņu par 115 dienām) un nespējot sniegt faktos balstītus pierādījumus, ka to izdarīs tuvākajā laikā, 2022. gada 30. decembrī tika lauzts šis projektēšanas līgums. 2023. gada 16. jūnijā noslēgts jauns projektēšanas līgums un atbilstoši līguma termiņiem plānots, ka būvprojekts būs gatavs 2024. gada septembrī, ja būvprojekta izstrādi nekavēs no pasūtītāja neatkarīgi iemesli. Ievērojot investīcijas rādītāju sasniegšanas termiņu (2024.gada beigas), nav iespējams posmu īstenot investīcijas ietvaros.
3 | Kurzemes reģions | P77 | Ventspils - Dundaga | 7.38 | 13.53 | 6.15 | asfaltbetona segas pārbūve (BP) | Notiek būvdarbi, pabeigšana 2024. gadā
4 | Kurzemes reģions | P124 | Venstpils - Kolka | 0 | 9.93 | 9.93 | asfaltbetona segas pārbūve (BP) | Notiek būvdarbi, pabeigšana 2025. gadā
5 | Kurzemes reģions | P117 | Skrunda - Aizpute | 14.87 | 18.22 | 3.35 | asfaltbetona segas pārbūve (BP) | Notiek būvdarbi, pabeigšana 2024. gadā
6 | Latgales reģions | P61 | Krāslava - Dagda | 2.317 | 18.22 | 15.903 | asfaltbetona seguma atjaunošana (DDS) | būvdarbi pabeigti 2023. gadā
7 | Latgales reģions | V526 | Ludza - Auziņi - Stoļerova | 10.11 | 16.22 | 6.11 | grants seguma dubultās virsmas apstrāde (DDS) | būvdarbi pabeigti 2022. gadā
8 | Latgales reģions | V508 | Brigi - Krivanda - Cibla - Seļekova | 23.3 | 27.12 | 3.82 | grants seguma dubultās virsmas apstrāde (DDS) | būvdarbi pabeigti 2022. gadā
9 | Latgales reģions | V595 | Viļāni - Maltas Trūpi - Lomi | 0 | 1.86 | 1.86 | grants seguma dubultās virsmas apstrāde (DDS) | būvdarbi pabeigti 2022. gadā
9 | Latgales reģions | V595 | Viļāni - Maltas Trūpi - Lomi | 2.5 | 10.57 | 8.07 | grants seguma dubultās virsmas apstrāde (DDS) | būvdarbi pabeigti 2022. gadā
10 | Latgales reģions | V579 | Rēzekne - Stoļerova - Kaunata | 18.37 | 21.06 | 2.69 | grants seguma dubultās virsmas apstrāde (DDS) | būvdarbi pabeigti 2023. gadā
11 | Latgales reģions | V584 | Silmala - Štikāni - Saveļi | 0.6 | 6.2 | 5.6 | grants seguma dubultās virsmas apstrāde (DDS) | būvdarbi pabeigti 2022. gadā
12 | Latgales reģions | V593 | Vērēmi - Rogovka | 6.6 | 14.38 | 7.78 | grants seguma dubultās virsmas apstrāde (DDS) | būvdarbi pabeigti 2022. gadā
13 | Rīgas reģions | P91 | Mežvidi - Baldone | 2.05 | 3.23 | 1.18 | asfaltbetona segas pārbūve (BP) | Iepirkuma process, plānota realizācija 2024.-2025. gados
14 | Vidzemes reģions | P9 | Ragana - Limbaži | 22 | 32.5 | 10.5 | asfaltbetona segas pārbūve (BP) | Sagatavošana iepirkuma procesam, plānota realizācija 2024.-2025. gados
15 | Vidzemes reģions | V977 | Madliena - Aderkaši | 0.047 | 12.635 | 12.588 | grants seguma dubultās virsmas apstrāde (DDS) | būvdarbi pabeigti 2023. gadā
16 | Vidzemes reģions | V971 | Lielvārde - Rozītes | 0.025 | 2.385 | 2.36 | Asfaltbetona seguma atjaunošana (DDS) | būvdarbi pabeigti 2023. gadā
17 | Vidzemes reģions | V974 | Dzelmes - Veckrape | 0.03 | 5.615 | 5.585 | Asfaltbetona seguma atjaunošana (DDS) | būvdarbi pabeigti 2023. gadā
18 | Vidzemes reģions | P14 | Umurga - Cēsis - Līvi | 21.988 | 34.924 | 12.936 | asfaltbetona segas pārbūve (BP) | Notiek būvdarbi, pabeigšana 2024. gadā
19 | Vidzemes reģions | P17 | Valmiera - Rūjiena - Igaunijas robeža (Unguriņi) | 1.56 | 20 | 18.44 | asfaltbetona seguma atjaunošana (DDS) | būvdarbi pabeigti 2023. gadā
20 | Vidzemes reģions | P38 | Cesvaine - Velēna | 25.99 | 30.63 | 4.64 | grants segas pārbūve (BP) | Iepirkuma process, plānota realizācija 2024. gadā
21 | Vidzemes reģions | P38 | Cesvaine - Velēna | 23.09 | 25.98 | 2.89 | asfaltbetona seguma atjaunošana (DDS) | Iepirkuma process, plānota realizācija 2024. gadā
22 | Vidzemes reģions | P38 | Cesvaine - Velēna | 30.62 | 37.4 | 6.78 | asfaltbetona seguma atjaunošana (DDS) | Iepirkuma process, plānota realizācija 2024. gadā
23 | Vidzemes reģions | P37 | Pļaviņas (Gostiņi) - Madona - Gulbene | 60.14 | 71.52 | 11.38 | asfaltbetona segas pārbūve (BP) | Sagatavošana iepirkuma procesam, plānota realizācija 2024.-2025. gados
24 | Vidzemes reģions | P44 | Ilzene - Līzespasts | 0 | 2.8 | 2.8 | grants seguma dubultās virsmas apstrāde (DDS) | būvdarbi pabeigti 2023. gadā
25 | Zemgales reģions | V1011 | Pārslas - Misa - Šarlotes | 0 | 6.77 | 6.77 | grants segas pārbūve (BP) | parakstīts līgums, plānota realizācija 2024.-2025. gados
25 | Zemgales reģions | V1011 | Pārslas - Misa - Šarlotes | 7.87 | 9.65 | 1.78 | grants segas pārbūve (BP) | parakstīts līgums, plānota realizācija 2024.-2025. gados
25 | Zemgales reģions | V1011 | Pārslas - Misa - Šarlotes | 11.31 | 12.9 | 1.59 | grants segas pārbūve (BP) | parakstīts līgums, plānota realizācija 2024.-2025. gados
26 | Zemgales reģions | P88 | Bauska - Linde | 25.37 | 28.35 | 2.98 | grants segas pārbūve (BP) | parakstīts līgums, plānota realizācija 2024.-2025. gados
27 | Zemgales reģions | P72 | Ilūkste - Bebrene - Birži | 41.95 | 51.714 | 9.764 | grants segas pārbūve (BP) | Notiek būvdarbi, pabeigšana 2025. gadā
28 | Zemgales reģions | V956 | Daudzeva - Viesīte - Apserde | 32.12 | 32.975 | 0.855 | asfaltbetona seguma atjaunošana (DDS) | būvdarbi pabeigti 2023. gadā
29 | Zemgales reģions | V918 | Zemkopības institūts - Skrīveri | 0.016 | 1.58 | 1.564 | asfaltbetona seguma atjaunošana (DDS) | būvdarbi pabeigti 2023. gadā
30 | Zemgales reģions | V782 | Jēkabpils - Antūži - Medņi | 1.075 | 3 | 1.925 | asfaltbetona seguma atjaunošana (DDS) | būvdarbi pabeigti 2023. gadā
31 | Zemgales reģions | V782 | Jēkabpils - Antūži - Medņi | 3 | 5.25 | 2.25 | grants seguma atjaunošana (DDS) | būvdarbi pabeigti 2023. gadā
32 | Kurzemes reģions | P109 | Kandava - Saldus | 14 | 28.61 | 14.61 | grants segas pārbūve (BP) | Notiek būvdarbi, pabeigšana 2025. gadā
33 | Vidzemes reģions | V286 | Kūdums - Daibe - Pīpeņi | 3.27 | 7.04 | 3.77 | grants segas pārbūve (BP) | būvdarbi pabeigti 2023. gadā
34 | Vidzemes reģions | V424 | Gulbene - Jaungulbene | 0 | 6.54 | 6.54 | asfaltbetona segas pārbūve (BP) | Finansiāli ietilpīgi objekti, kopējās izmaksas 7,6 km pārbūvei pārsniedz 9,2 milj. EUR (AF 7,6 milj. EUR). Ievērojot ierobežoto investīcijai pieejamo finansējumu, to, ka objektu būvniecība ilgtu vairāk kā divus gadus (indikatīvi tiktu pabeigta 2025.gadā), taču 210km rādītājs jāsasniedz līdz 2024.gada beigām, kā arī investīcijas mērķa sasaisti ar ATR (Gulbenes novada pašvaldību ATR tiešā veidā neskāra), priekšroka tika dota citiem objektiem.
34 | Vidzemes reģions | V425 | Pievedceļš Stāķiem | 0 | 1.08 | 1.08 | asfaltbetona segas pārbūve (BP)
35 | Zemgales reģions | P79 | Koknese - Ērgļi | 3.3 | 10.2 | 6.9 | asfaltbetona segas pārbūve (BP) | Sākotnējais būvprojekta izstrādes līgums noslēgts 2021. gada 30. novembrī, taču, ņemot vērā, ka projektētājs nepildīja līguma saistības – neiesniedza būvprojekta starpziņojumu (kavējot termiņu par 142 dienām) un nespējot sniegt faktos balstītus pierādījumus, ka to izdarīs tuvākajā laikā, 2022. gada 30. decembrī tika lauzts šis projektēšanas līgums. 2023. gada 16. jūnijā noslēgts jauns projektēšanas līgums un atbilstoši līguma termiņiem plānots, ka būvprojekts būs gatavs 2024. gada septembrī, ja būvprojekta izstrādi nekavēs no pasūtītāja neatkarīgi iemesli. Ievērojot investīcijas rādītāju sasniegšanas termiņu (2024.gada beigas), nav iespējams posmu īstenot investīcijas ietvaros. Saskaņots 2024.gada jūlijā. Notiek būvdarbi, pabeigšana 2025.gadā.
243.755
1. pielikums | https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/f80bff03-1d3b-4884-9fb5-dda500705a67

## AF_2.pielikums
Pielikums Nr.2
Indikatīvais Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma fonda plāna investīcijas 3.1.1.1.i. “Valsts reģionālo un vietējo autoceļu tīkla uzlabošana”pārbūvējamo un atjaunojamo valsts reģionālo un vietējo autoceļu posmu rezerves saraksts
Nr.p.k. | Plānošanas reģions | Ceļa Nr. | Ceļu posma nosaukums | No km | Līdz km | Indikatīvais ceļa posma garums, km | Būvniecības veids | Statuss
1 | Kurzemes reģions | V1290 | Kuldīga - Basi | 4 | 18.66 | 14.66 | grants segas pārbūve (BP) | Nepietiekams finansējums, lai īstenotu AF ietvaros
2 | Kurzemes reģions | P113 | Grobiņa- Bārta -Rucava | 27.37 | 47.34 | 19.97 | grants seguma dubultas virsmas apstrāde (DDS) | Nepietiekams finansējums, lai īstenotu AF ietvaros
3 | Kurzemes reģions | V1430 | Saldus - Vāne | 17.63 | 19.36 | 1.73 | dubultas virsmas apstrāde (DDS) | Nepietiekams finansējums, lai īstenotu AF ietvaros
4 | Latgales reģions | P69 | Skrudaliena-Kaplava-Krāslava | 0 | 10.91 | 10.91 | asfaltbetona segas pārbūve (BP) | Nepietiekams finansējums, lai īstenotu AF ietvaros
5 | Latgales reģions | P64 | Višķi-Nīcgale | 12 | 21.51 | 9.51 | asfaltbetona segas pārbūve (BP) | Nepietiekams finansējums, lai īstenotu AF ietvaros
6 | Latgales reģions | V682 | Špoģi - Arendole - Rimicāni - Rožupe | 31.6 | 40.78 | 9.18 | grants segas pārbūve (BP) | Nepietiekams finansējums, lai īstenotu AF ietvaros
7 | Latgales reģions | P49 | Kārsava - Ludza - Ezernieki | 29.55 | 32.82 | 3.27 | asfaltbetona segas pārbūve (BP) | Sagatavošana iepirkuma procesam, plānota realizācija 2025. gadā
8 | Latgales reģions | V582 | Silmala-Kruki | 0 | 6.91 | 6.91 | grants seguma dubultās virsmas apstrāde (DDS) | Nepietiekams finansējums, lai īstenotu AF ietvaros
9 | Latgales reģions | V699 | Bebrene-Šedere-Gorbunovka | 13.29 | 15.15 | 1.86 | asfaltbetona seguma atjaunošana (DDS) | Sagatavošana iepirkuma procesam, plānota realizācija 2024. gadā
10 | Latgales reģions | V749 | Aglonas stacija-Aizkalne-Babri | 8.45 | 13.03 | 4.58 | dubulta virsmas apstrāde (DDS) | Nepietiekams finansējums, lai īstenotu AF ietvaros
11 | Latgales reģions | V761 | Rožupe – Rudzāti - Varakļāni | 10.7 | 11.7 | 1 | grants seguma dubultas virsmas apstrāde (DDS) | Nepietiekams finansējums, lai īstenotu AF ietvaros
12 | Latgales reģions | V460 | Tilža-Baltinava | 0 | 7 | 7 | dubultas virsmas apstrāde (DDS) | Nepietiekams finansējums, lai īstenotu AF ietvaros
13 | Latgales reģions | V544 | Ludza-Nirza-Vecslabada | 2.02 | 8.34 | 6.32 | dubultās virsmas apstrāde (DDS) | Nepietiekams finansējums, lai īstenotu AF ietvaros
14 | Latgales reģions | V690 | Skrudaliena-Kumbuļi-Silene | 0 | 8.56 | 8.56 | dubulta virsmas apstrāde (DDS) | Nepietiekams finansējums, lai īstenotu AF ietvaros
15 | Latgales reģions | V691 | Demene-Kumbuļi | 0 | 8.46 | 8.46 | dubulta virsmas apstrāde (DDS) | Nepietiekams finansējums, lai īstenotu AF ietvaros
16 | Latgales reģions | V623 | M. Asūne-Robežnieki | 0 | 6.302 | 6.302 | dubulta virsmas apstrāde (DDS) | būvdarbi pabeigti 2022. gadā
17 | Latgales reģions | V572 | Murāni - Mortišķi - Denelišķi | 6.3 | 9.61 | 3.31 | grants seguma atjaunošana (DDS) | Nepietiekams finansējums, lai īstenotu AF ietvaros
18 | Latgales reģions | V569 | Malta - Lazareva - Priežmale | 0.45 | 9.65 | 9.2 | grants seguma atjaunošana (DDS) | Sagatavošana iepirkuma procesam, plānota realizācija 2024. gadā
19 | Rīgas reģions | P8 | Inciems - Sigulda - Ķegums | 12.5 | 13.96 | 1.46 | asfaltbetona segas pārbūve (BP) | Sagatavošana iepirkuma procesam, plānota realizācija 2025. gadā
20 | Rīgas reģions | V75 | Ropaži - Griķukrogs | 1.3 | 3.3 | 2 | grants seguma dubultās virsmas apstrāde (DDS) | Nepietiekams finansējums, lai īstenotu AF ietvaros
21 | Vidzemes reģions | P85 | Rīgas HES - Jaunjelgava | 14.3 | 26.75 | 12.45 | asfaltbetona seguma atjaunošana (DDS) | Nepietiekams finansējums, lai īstenotu AF ietvaros
22 | Rīgas reģions | V9 | Iecava - Baldone - Daugmale | 27.09 | 33.43 | 6.34 | grants seguma atjaunošana (DDS) | Sagatavošana iepirkuma procesam, plānota realizācija 2024. gadā
23 | Rīgas reģions | V28 | Blukas-Emburga | 0 | 1.4 | 1.4 | asfaltbetona seguma atjaunošana (DDS) | Nepietiekams finansējums, lai īstenotu AF ietvaros
24 | Vidzemes reģions | P11 | Kocēni-Limbaži-Tūja | 27.76 | 32.99 | 5.23 | asfaltbetona segas pārbūve (BP) | Notiek būvdarbi, pabeigšana 2024. gadā
25 | Rīgas reģions | P3 | Garkalne - Alauksts | 37.63 | 47.97 | 10.34 | grants segas pārbūve (BP)* | Nepietiekams finansējums, lai īstenotu AF ietvaros
26 | Rīgas reģions | P10 | Inčukalns - Ropaži - Ikšķile | 6.45 | 9 | 2.55 | asfaltbetona seguma atjaunošana (DDS) | Sagatavošana iepirkuma procesam, plānota realizācija 2024. gadā
27 | Rīgas reģions | V26 | Rīgas HES - Dole | 0.1 | 2.7 | 2.6 | asfaltbetona seguma atjaunošana (DDS) | Nepietiekams finansējums, lai īstenotu AF ietvaros
28 | Rīgas reģions | V31 | Pievedceļš Muceniekiem | 0 | 1.6 | 1.6 | asfaltbetona seguma atjaunošana (DDS) | Nepietiekams finansējums, lai īstenotu AF ietvaros
29 | Kurzemes reģions | V1435 | Līgas - Zentene - Rideļi, posms Zentene-Rideļi | 12.85 | 20.05 | 7.2 | grants seguma dubultās virsmas apstrāde (DDS) | būvdarbi pabeigti 2022. gadā
30 | Vidzemes reģions | V920 | Koknese - Vērene - Madliena - Suntaži | 40.45 | 48.05 | 7.6 | grants segas pārbūve (BP) | Notiek būvdarbi, pabeigšana 2024. gadā
31 | Vidzemes reģions | P6 | Saulkrasti-Sēja-Ragana | 7.886 | 23.146 | 15.26 | asfaltbetona seguma atjaunošana (DDS) | būvdarbi pabeigti 2022. gadā
32 | Rīgas reģions | P8 | Inciems-Sigulda-Ķegums | 42.415 | 47.033 | 4.618 | asfaltbetona seguma atjaunošana (DDS) | būvdarbi pabeigti 2022. gadā
33 | Vidzemes reģions | V259 | Ausekļi - Burga | 0.055 | 4.474 | 4.419 | grants seguma dubultās virsmas apstrāde (DDS) | būvdarbi pabeigti 2022. gadā
34 | Vidzemes reģions | V284 | Līgatne-Asaru ezers-Nītaure | 0 | 5.8 | 5.8 | grants seguma atjaunošana (DDS) | Nepietiekams finansējums, lai īstenotu AF ietvaros
35 | Vidzemes reģions | V373 | Gaujiena-Verasskola | 3.64 | 5.19 | 1.55 | grants seguma dubultās virsmas apstrāde (DDS) | Nepietiekams finansējums, lai īstenotu AF ietvaros
36 | Vidzemes reģions | V429 | Rimstavas-Ušuri | 0 | 2 | 2 | grants segas pārbūve (BP) | Nepietiekams finansējums, lai īstenotu AF ietvaros
37 | Vidzemes reģions | P23 | Valka - Vireši | 24.2 | 32.2 | 8 | grants seguma dubultās virsmas apstrāde (DDS) | Nepietiekams finansējums, lai īstenotu AF ietvaros
38 | Vidzemes reģions | V248 | Cirgaļi-Palsmane-Ūdrupe | 21.16 | 26.68 | 5.52 | grants seguma dubultās virsmas apstrāde (DDS) | būvdarbi pabeigti 2023. gadā
39 | Vidzemes reģions | V187 | Valmiera–Rauna | 10.435 | 12.62 | 2.185 | grants segas pārbūve (BP) | Sagatavošana iepirkuma procesam, plānota realizācija 2025. gadā
40 | Vidzemes reģions | V388 | Alūksne-Kalniena-Gulbene | 17.72 | 21.72 | 4 | grants seguma dubultas virsmas apstrāde (DDS) | Nepietiekams finansējums, lai īstenotu AF ietvaros
41 | Zemgales reģions | P75 | Jēkabpils - Lietuvas robeža | 46.43 | 56.08 | 9.65 | asfaltbetona segas pārbūve (BP) | Nepietiekams finansējums, lai īstenotu AF ietvaros
256.504
2. pielikums | https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/f80bff03-1d3b-4884-9fb5-dda500705a67
* Lai nodrošinātu prognozētās satiksmes slodzes uzņemšanu nepieciešams veikt grants segas pārbūvi par asfaltbetona segu.

## AF_3.pielikums
Pielikums Nr.3
Indikatīvais Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma fonda plāna investīcijas 3.1.1.1.i. “Valsts reģionālo un vietējo autoceļu tīkla uzlabošana” pārbūvējamo un atjaunojamo valsts reģionālo un vietējo autoceļu posmu saraksts, kuros būvdarbi pabeigti pēc 2021. gada 13. jūlija*
Nr.p.k. | Plānošanas reģions | Ceļa Nr. | Ceļu posma nosaukums | No km | Līdz km | Indikatīvais ceļa posma garums, km | Būvniecības veids | Noslēgts līgums | Būvdarbi pabeigti
1 | Rīgas reģions | P104 | Tukums - Auce - LR robeža ( Vītiņi ) | 13.19 | 31.1 | 17.91 | asfaltbetona seguma atjaunošana (DDS) | 08.06.2021. | 16.09.2021.
2 | Kurzemes reģions | P125 | Talsi - Dundaga - Mazirbe | 15.55 | 32.85 | 17.3 | asfaltbetona seguma atjaunošana (DDS) | 15.06.2021. | 12.10.2021.
3 | Zemgales reģions | P86 | Sērene - Kalnieši | 0 | 15.2 | 15.2 | asfaltbetona seguma atjaunošana (DDS) | 12.07.2021. | 29.10.2021.
4 | Latgales reģions | P70 | Svente - Lietuvas rob. ( Subate ) | 22.16 | 39.01 | 16.85 | asfaltbetona seguma atjaunošana (DDS) | 12.07.2021. | 27.10.2021.
5 | Latgales reģions | V711 | Ilūkste - Rubanišķi - Daugavpils | 1.64 | 9.82 | 8.18 | grants seguma dubultās virsmas apstrāde (DDS) | 16.06.2021. | 27.08.2021.
75.44
3.pielikums | https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/f80bff03-1d3b-4884-9fb5-dda500705a67